## Sheet1
진행여부 | 구분 | 담당자 | 작업내역 | 이슈사항 | 작업일 | 위경도 | 주소 | 중계기 식수
작업완료 | 선로작업완료 | 박성민,정종구 | 내율간191R33~중계기 사이 인입구간 복구작업 | (공동K)가평숲속의산책펜션LRRUM (공동K)율길리4LRRU (공동K)봉수리물골3SLRRU | 7월24일 | 37.846515, 127.345851 | 경기도 가평군 조종면 신상리 473-2 | 3
작업완료 | 선로작업완료 | 이병준,김가람 | 대봉지218R1~태봉지218 사이 복구작업 | (공동K)상동리LRRUM (공동K)상동리LRRU | 7월24일 | 37.810913, 127.318016 | 경기도 가평군 상면 원흥리 579-6 | 2
작업완료 | 선로작업완료 | 이병준,김가람 | 대봉지218R1~태봉지218 사이 복구작업 | (공동K)꽃무지풀무지캠핑장LRRU (공동K)여산수련원LRRU (공동K)여산수련원입구LRRU(B7) (공동K)여산수련원입구LRRU | 7월24일 | 37.804104, 127.350017 | 경기도 가평군 조종면 현리 631-1 | 4
작업완료 | 선로작업완료 | 최진우 | 내현간20L42~20L43 추정 신상리 930 복구작업 | (공동K)신상리안마을LRRUM | 7월24일 | 37.783240, 127.294150 | 경기도 가평군 상면 상동리 344-1 | 1
진행중 | 선로 포설작업 | 이병준,김가람 | 복구를 위한 선로포설작업 | 전주 쓰러짐 및 전원공급 불가로 당일 복구 불가 | 7월24일 | 37.816151, 127.461697 | 경기도 가평군 가평읍 두밀리 729-2
진행중 | 선로 포설작업 | 박슬기,최명락,손용수 | 복구를 위한 선로포설작업 | 전주 쓰러짐 및 전원공급 불가로 당일 복구 불가 | 7월24일 | 37.860718, 127.390434 | 경기도 가평군 조종면 마일리 산157
진행중 | RM복구작업 | 전명준 | 선로 복구 진행 중 | 금일 오전 도로정비 작업자에 의한 케이블 절단 | 7월24일 | 37.932373, 127.547304 | 경기도 가평군 북면 화악리 1407
진행중 | 이동기지국 |  | 신하리 |  | 7월24일 | 37.812625, 127.369040 | 경기도 가평군 조종면 대보리 331-9
`

## Sheet2
국소명 | 복구 담당자 | 복구/미복구 | 기타
(공동K)가평숲속의산책펜션LRRUM | 박성민 | 복구
(공동K)율길리4LRRU | 박성민 | 복구
(공동K)봉수리물골3SLRRU | 박성민 | 복구
(공동K)상동리LRRUM | 이병준,김가람 | 복구
(공동K)상동리LRRU | 이병준,김가람 | 복구
(공동K)신상리안마을LRRUM | 최진우 | 복구
(공동K)꽃무지풀무지캠핑장LRRU | 이병준,김가람 | 미복구 | 출입통제로(산사태) 복구불가
(공동K)여산수련원LRRU | 이병준,김가람 | 미복구 | 출입통제로(산사태) 복구불가
(공동K)여산수련원입구LRRU(B7) | 이병준,김가람 | 미복구 | 출입통제로(산사태) 복구불가
(공동K)여산수련원입구LRRU | 이병준,김가람 | 미복구 | 출입통제로(산사태) 복구불가
(공동K)용추계곡2LRRUM | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)용추계곡4LRRU | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)용추계곡5LRRU | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)용추계곡3LRRUM | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)용추계곡4LRRUM | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)용추계곡5LRRUM | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)용추계곡3LRRU | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)용추계곡6LRRU | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행 | `
(공동K)(등)용추계곡등산로1LRRUM | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)용추계곡SLRRU | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)용추계곡SLRRUM | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)(등)용추계곡등산로1LRRU | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)(등)용추계곡등산로2LRRUM | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)(등)용추계곡등산로2LRRU | 이병준,김가람 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)연인산수련원LRRU | 박슬기,최명락,손용수 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)연인산입구LRRU | 박슬기,최명락,손용수 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)연인산입구LRRU(3B7) | 박슬기,최명락,손용수 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)가평마일리_이설LRRU | 박슬기,최명락,손용수 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)(고압)가평연인산LRRU | 박슬기,최명락,손용수 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)마일리연인산입구SLRRU | 박슬기,최명락,손용수 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)마일리2LRRU | 박슬기,최명락,손용수 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행
(공동K)마일리2LRRU(3B7) | 박슬기,최명락,손용수 | 미복구 | 복구불가 대상이며 우선 포설진행